รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาส 1-2

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลป่าซาง

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ จำนวน 113 โครงการ งบประมาณ 14,349,824 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ตามเทศบัญญัติ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 27 | 6,855,924.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 1 | 20,000.00 |
| การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | 33 | 1,657,600.00 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 670,000.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | 17 | 3,246,300.00 |
| การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข | 14 | 1,190,000.00 |
| การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | 18 | 710,000.00 |
| รวม | 113 | 14,349,824.00 |

การใช้จ่ายงบประมาณ

มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 26 โครงการ จำนวนเงิน 6,054,424 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 24 โครงการ จำนวนเงิน 2,359,500 บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 87 โครงการ จำนวนเงิน 8,295,400 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในเทศบัญญัติ |  | การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 27 | 6,855,924.00 | 1 | 20,924.00 | 1 | 20,924.00 | 26 | 6,835,000.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 1 | 20,000.00 | - | - | - | - | 1 | 20,000.00 |
| การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | 33 | 1,657,600.00 | 9 | 931,535.00 | 8 | 833,935.00 | 24 | 585,600.00 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 670,000.00 | 2 | 507,577.00 | 2 | 172,160.29 | 1 | 30,000.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | 17 | 3,246,300.00 | 8 | 959,440.00 | 7 | 953,980.00 | 9 | 279,800.00 |
| การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข | 14 | 1,190,000.00 | 2 | 456,605.00 | 2 | 294,605.00 | 12 | 260,000.00 |
| การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | 18 | 710,000.00 | 4 | 200,064.00 | 4 | 83,896.00 | 14 | 285,000.00 |
| รวม | 113 | 14,349,824.00 | 26 | 3,076,145.00 | 24 | 2,359,500.29 | 87 | 8,295,400.00 |

รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลป่าซาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ลำ ดับ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามเทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน | 20,924 | 20,924 | 20,924 | 0 | เสร็จสิ้น |
| 2 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร | 10,000 | 9,785.00 | 9,785.00 | 215 | เสร็จสิ้น |
| 3 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี | 160,000 | 97,600 | 0 | 62,400 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 4 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก | 10,000 | 9,915 | 9,915 | 85 | เสร็จสิ้น |
| 5 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 180,000 | 179,065 | 179,065 | 935 | เสร็จสิ้น |
| 6 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง 1.โครงการสนับสนุนงานเทศกาลลำไยจังหวัดลำพูน จำนวน 12000 บาท 2.โครงการสนับสนุนงานพระนางจามเทวีและ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน จำนวน 30000 บาท 3.โครงการสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ อำเภอป่าซาง จำนวน 50000 บาท | 92,000 | 30,000 | 30,000 | 62,000 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 7 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง โครงการแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | เสร็จสิ้น |
| 8 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการฮ่วมใจ๋สืบสาน ตำนานป่าซาง | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | เสร็จสิ้น |
| 9 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน | 10,000 | 4,980 | 4,980 | 5,020 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 10 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านคุณภาพชีวิต | 60,000 | 50,190 | 50,190 | 9,810 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 11 | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการชุมชนลดขยะ 3Rs ประชารัฐ | 40,000 | 7,680 | 7,680 | 32,320 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 12 | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง | 600,000 | 499,897.00 | 164,480.29 | 100,103.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 13 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง | 10,000 | 8,060 | 5,650 | 1,940 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 14 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น | 10,000 | 600 | 0 | 9,400 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 15 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง) | 880,570 | 382,362 | 382,362 | 498,208 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 16 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลป่าซาง) | 554,880 | 204,807 | 204,807 | 350,073 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 17 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | 49,911 | 49,911 | 89 | เสร็จสิ้น |
| 18 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็กของสถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง | 20,000 | 19,900 | 17,450 | 100 | เสร็จสิ้น |
| 19 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ.) | 1,426,050 | 280,350 | 280,350 | 1,145,700 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 20 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬา ของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลป่าซาง | 15,000 | 13,450 | 13,450 | 1,550 | เสร็จสิ้น |
| 21 | การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง | 150,000 | 89,275 | 89,275 | 60,725 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 22 | การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข | โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 780,000 | 367,330 | 205,330 | 412,670 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 23 | การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหรือคัดสรร | 305,000 | 159,082 | 43,614 | 145,918 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 24 | การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง | 30,000 | 4,894 | 4,194 | 25,106 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 25 | การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง | 50,000 | 1,250 | 1,250 | 48,750 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 26 | การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 40,000 | 34,838 | 34,838 | 5,162 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่แล้วเสร็จ |